## Orçamento Sintético
Obra: Projeto de Construção de Sombrites e Reforma da Sala de Advogado
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 05/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará |  | 28,82% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 12538.58 | 17.91%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 104.16 | 134.17 | 5366.8 | 7.667%
1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5567.29 | 7171.78 | 7171.78 | 10.25%
2 |  |  | MAO DE OBRA |  |  |  |  | 9217.6 | 13.17%
2.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 20.07 | 25.85 | 4136 | 5.908%
2.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 24.66 | 31.76 | 5081.6 | 7.259%
3 |  |  | ESTRUTURA SOMBRITE |  |  |  |  | 17658.31 | 25.23%
3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.57 | 684.36 | 881.59 | 1384.09 | 1.977%
3.2 | 38317 | Próprio | TUBO 4.1/2" ESP 4,75MM | m | 28 | 244.26 | 314.65 | 8810.2 | 12.59%
3.3 | 38318 | Próprio | TUBO 3.1/2" ESP 1,90MM | m | 28 | 63.04 | 81.2 | 2273.6 | 3.248%
3.4 | 38319 | Próprio | TUBO 2.1/2" ESP 1,5MM | m | 81 | 35.38 | 45.57 | 3691.17 | 5.273%
3.5 | 38320 | Próprio | TUBO 2" ESP 1,90MM | m | 32.9 | 35.38 | 45.57 | 1499.25 | 2.142%
4 |  |  | SOMBRITE |  |  |  |  | 11717.85 | 16.74%
4.1 | 11531 | ORSE | Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietiileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento | m² | 147.58 | 61.64 | 79.4 | 11717.85 | 16.74%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2461.61 | 3.516%
5.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 39.43 | 48.47 | 62.43 | 2461.61 | 3.516%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16408.51 | 23.44%
6.1 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 14.31 | 799.83 | 1030.34 | 14744.16 | 21.06%
6.2 | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1292 | 1664.35 | 1664.35 | 2.378%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 54344.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 15657.79
[5 empty] | Total Geral |  | 70002.46
_______________________________________________________________ WEMERSON ARAUJO BARROS CPF: 013.012.262-97

## Memorial de Calculo
Obra: Projeto de Construção de Sombrites e Reforma da Sala de Advogado
| Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 05/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará | 28,82% |  | Desonerado: 0,00%
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | = 1 hora x 5 dias x 4 semanas x 1 mês
1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | = Conforme Cronograma
2 | MAO DE OBRA
2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,0 | = 8 horas x 5 dias x 4 semanas x 1 mês = 160 horas
2.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,0 | = 8 horas x 5 dias x 4 semanas x 1 mês = 160 horas
3 | ESTRUTURA SOMBRITE
3.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,57 | = 0,40 m de largura x 0,40 comprimento x 1,40 m de altura x 7 pilares = 1,57 m³
3.2 | TUBO 4.1/2" ESP 4,75MM | m | 28,0 | = 28 m de tubo
3.3 | TUBO 3.1/2" ESP 1,90MM | m | 28,0 | = 28 m de tubo
3.4 | TUBO 2.1/2" ESP 1,5MM | m | 81,0 | = 81m de tubo
3.5 | TUBO 2" ESP 1,90MM | m | 32,9 | = 32,9 m de tubo
4 | SOMBRITE
4.1 | Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietiileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento | m² | 147,58 | = Conforme cobertura do sombrite.
5 | PINTURA
5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 39,43 | = 0,3591 m x 4,0 m x 7 pilares + 0,2793 m x 4,0 m 7 braços superior + 0,1596 m x 4,0 m x 7,0 braços inferiores + (0,1596 m x (0,40 m + 0,35 m 0,10 m ) x 7 braços) + 0,1995 m x 6,74 m de comprimento x 12 barras = 39,43 m²
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 14,31 | = 1,0 esquadria de 2,55m de altura x 4,09 m de largura + 1,0 esquadria de 2,10 m de altura x 1,85 m de largura = 14,31 m²
6.2 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0 | = und
_______________________________________________________________ WEMERSON ARAUJO BARROS CPF: 013.012.262-97

## Cronograma
Obra: Projeto de Construção de Sombrites e Reforma da Sala de Advogado
| Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 05/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará | 28.82% | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 12.538,58 | 16,00% 2.006,17 | 37,00% 4.639,27 | 47,00% 5.893,13
2 | MAO DE OBRA | 100,00% 9.217,60 | 50,00% 4.608,80 |  | 50,00% 4.608,80
3 | ESTRUTURA SOMBRITE | 100,00% 17.658,31 | 20,00% 3.531,66 | 50,00% 8.829,16 | 30,00% 5.297,49
4 | SOMBRITE | 100,00% 11.717,85 | 10,00% 1.171,79 | 45,00% 5.273,03 | 45,00% 5.273,03
5 | PINTURA | 100,00% 2.461,61 | 20,00% 492,32 | 25,00% 615,40 | 55,00% 1.353,89
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 16.408,51 |  |  | 100,00% 16.408,51
Porcentagem |  |  | 16,87% | 27,65% | 55,48%
Custo |  |  | 11.810,74 | 19.356,86 | 38.834,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,87% | 44,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 11.810,74 | 31.167,60 | 70.002,46
_______________________________________________________________ WEMERSON ARAUJO BARROS CPF: 013.012.262-97

## BDI
Obra: Projeto de Construção de Sombrites e Reforma da Sala de Advogado
|  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 05/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará |  | 28,82% |  | Desonerado: Horista: 88,37% Mensalista: 48,18%
Composição Analítica da Taxa do BDI
Item | Componente do BDI | Adotado / Calculado (%) | Faixas - Construção de Edifícios |  |  | Faixas - Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Variáveis constantes da fórmula: AC = Taxa Representativa da Administração Central S = Taxa Representativa de Seguros R = Taxa Representativa de Riscos G = Taxa Representativa de Garantias DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras T = Taxa Representativa da Incidência dos Tributos/Impostos (PIS + COFINS + ISS + CPRB). L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração
1.0 | DESPESAS INDIRETAS |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil
1.1 | Administração Central | 3% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
1.2 | Risco | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
1.3 | Seguro e garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
| Total da Administração Central | 4.77% | 4.77% | 6.07% | 7.77% | 4.62% | 4.97% | 6.38%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
2.1 | Despesas Financeiras | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| Total da Administração Financeiras | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
3.0 | LUCRO
3.1 | Lucro | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| Total do Lucro | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
4.0 | TRIBUTOS
4.1 | ISS | 5% | Calculado |  |  | Calculado
4.2 | Cofins | 3% | Calculado |  |  | Calculado
4.3 | PIS | 0.65% | Calculado |  |  | Calculado
4.4 | CPRB | 4.5% | Calculado |  |  | Calculado
| Total dos Tributos | 13.15%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  | 28.82% | 24.67% | 27.85% | 31.27% | 25.43% | 26.53% | 29.43%
_______________________________________________________________ WEMERSON ARAUJO BARROS CPF: 013.012.262-97